Nome da unidade (sigla da unidade):

GP	Data de conclusão do documento	Coordenador(a): / Francisco Teixeira
status:Tipo de status	Número da versão: 1

Lista de elementos da equipa:
nome	Sigla do curso	Função a desempenhar	e-mail
Francisco Teixeira / Duarte Carvalho	LDM / LEi	Gestor de Projeto / Vice Gestor de Projeto	francisco.b.teixeira@gmail.com / duarte38carvalho@gmail.com

Breve descrição do trabalho da equipa:

O departamento de Gestão de Projeto tem como principal objetivo a coordenação dos restantes departamentos, planificando as suas atividades através de um plano de tarefas semanal com os coordenadores para o bom desempenho do projeto num todo. Na existência de alguma duvida perante qualquer departamento, deveram sempre consultar o gestor de projeto para o adiantamento do projeto.
Também é um dos papéis fundamentais no que toca á divulgação com todos os membros, sendo que é transmitido o funcionamento semanal a todas as equipas, uma análise dos objetivos propostos da semana e a sua taxa de sucesso.

Objetivos da equipa na sprint:

1. Planificação e distribuição de tarefas semanais com os coordenadores
2. Análise de desempenho dos Departamentos
3. Ligação entre Cliente, Produto e Qualidade
4. Traçar o rumo do projeto, planificando com cada coordenador
5. Intervir com alguma decisão final caso necessário
6. Preparação da Apresentação

Comunicação dentro da equipa:

A Comunicação é feita através da plataforma Slack, Trello e horas marcadas para decisões que sejam de importância com cada coordenador.

Processos usados na equipa:

ID do Processo	Nome do processo	Acrónimos
1. / 2. / 3. / 4.	Supervisão do trabalho das outras equipas e do seu desempenho / Planificação e distribuição de tarefas / Apresentação Semanal / Decisão final em caso de conflito	MQ_GP_SUPTRABALHO / MQ_GP_DISTRIBUICAO / MQ_GP_APRESENTACAO / MQ_GP_INTERVIRDECISAO

(BREVE NOTA A PREENCHER):
ID- NUMERADOS DE 1 A N
Acrónimos - MQ_AcronimoDaEquipa_AcronimoDoProcesso

(todos os processos realizados descritos de modo abaixo)
MQ_AcronimoDaEquipa_AcronimoDoProcesso1

MQ_GP_SUPTRABALHO
Unidade: Gestão de Projeto	Coordenador: nome do(a) coordenador(a)
status: Baselined Data: 2018.09.28	Francisco Teixeira

Pessoas e os seus Roles:

: Francisco Teixeira – Gestor de Projeto.
: Duarte Carvalho – Vice Gestor de Projeto.

Inputs:

-Listas de tarefas das várias equipas, Trello ( https://trello.com/b/Wk4tRYAu/piuc )
- Métricas recolhidas pela equipa de qualidade e Gestão de Projeto
- Calendário do projeto, ( https://trello.com/b/Wk4tRYAu/piuc )
- Relatórios sobre o estado do projeto
- Atas de reuniões
- Conversas nos canais do slack

Descrição das tarefas realizadas:

- Interação no Slack para estabelecer um ponto de situação
- Analise e planificação das tarefas com os coordenadores
 - Recolher as métricas das equipas através do departamento da Qualidade ou pelos Coordenadores
- Analise de todos os documentos feitos pelos departamentos em comparação com a semana anterior
- Listagem do que foi realizado com sucesso durante a semana
- Comparar taxa de sucesso com a essa informação com o calendário
 - Caso se justifique, produzir um relatório sobre o estado da equipa
- Notificar sempre o estado do projeto, perante algum eventual atraso ou adiantamento do projeto

Output gerado(Artefactos):

- Lista de tarefas feita pelos coordenadores e gestores em reunião, publicado pela coordenadora do Ambiente no trello ( https://trello.com/b/Wk4tRYAu/piuc )
- Relatório com as métricas das equipa guardado no mesmo local com o nome METRICAS_TF_DATA

LifeCycle:
(descrição do lifecycle)
data de início: dd/mm/aaaa
data de fim: dd/mm/aaaa

Interação do processo com a equipa de qualidade:
Este processo é enviado para aprovação pela equipa de qualidade, recebendo as métricas semanais e aprovando ou não o processo.

MQ_GP_SUPTRABALHO
Unidade: Gestão de Projeto	Coordenador: nome do(a) coordenador(a)
status: Baselined Data: 2018.09.28	Francisco Teixeira

Pessoas e os seus Roles:

: Francisco Teixeira – Gestor de Projeto.
: Duarte Carvalho – Vice Gestor de Projeto.

Inputs:

- Lista de requisitos
- Calendário
- Tarefas planeados com os coordenadores
- Comunicação com os departamentos através da plataforma slack
Descrição das tarefas realizadas:

- Utilizar o output do processo de trabalho MQ_GP_SUPTRABALHO e analisar as tarefas que cada grupo fez durante a semana
- Planificação de uma lista de tarefas da próxima semana com os coordenadores
- Revisão da lista de tarefas pelo departamento da Qualidade
- Depois de aprovação e arquivação, lançamento desse plano na plataforma trello

Output gerado(Artefactos):

- Lista de tarefas publicada no canal geral do slack e no trello através da coordenadora do Ambiente

LifeCycle:

É criada ou alterada um lista, que em será após a sua finalização, analisada pela equipa de qualidade. No final da sua revisão, são publicados os resultados de teste. Caso seja aprovado, o documento é arquivo. No entanto caso não o seja, o arquivo é devolvido ao membro para alteração.

data de início: Todas as Terças-feiras
data de fim: Todas as Segundas-Feiras

Interação do processo com a equipa de qualidade:
Este processo é enviado para aprovação pela equipa de qualidade, recebendo as métricas semanais e aprovando ou não o processo.

MQ_GP_APRESENTACAOPL
Unidade: Gestão de Projeto	Coordenador: nome do(a) coordenador(a)
status: Baselined Data: 2018.09.28	Francisco Teixeira

Pessoas e os seus Roles:

: Francisco Teixeira – Gestor de Projeto.
: Duarte Carvalho – Vice Gestor de Projeto.

Inputs:

- Todos os documentos produzidos arquivados no trello
- Métricas recolhidas pela equipa de qualidade

Descrição das tarefas realizadas:

- Recolha do trabalho efetuado durante a semana
- Recolha das métricas da semana
- Criação da apresentação
- Aprovação do departamento da Qualidade
 - Apresentação

Output gerado(Artefactos):

- Diapositivos, guardados em goodrive/gestão de projecto/slides/ com o nome AP_DATA
 - Form da aula, guardado em goodrive/gestão de projecto/forms/ com o nome Formudario_data

LifeCycle:

É criada ou alterada uma apresentação, que em será após a sua finalização, analisada pela equipa de qualidade. No final da sua revisão, são publicados os resultados de teste. Caso seja aprovado, o documento é arquivado e pronto para a apresentação semanal. No entanto caso não o seja, o arquivo é devolvido ao membro para alteração.

data de início: Todas as Terças-feiras
data de fim: Todas as Terças-feiras da próxima semana

Interação do processo com a equipa de qualidade:
Este processo é enviado para aprovação pela equipa de qualidade, recebendo as métricas semanais e aprovando ou não o processo.

MQ_GP_INTERVIRDECISAP
Unidade: Gestão de Projeto	Coordenador: nome do(a) coordenador(a)
status: Baselined Data: 2018.09.28	Francisco Teixeira

Pessoas e os seus Roles:

: Francisco Teixeira – Gestor de Projeto.
: Duarte Carvalho – Vice Gestor de Projeto.

Inputs:

- Apresentação de Relatório do problema em questão
- Reunião dos Coordenadores no slack para decisão

Descrição das tarefas realizadas:

- Marcação de uma reunião de gestores e coordenadores
- Análise da informação em questão e possível pesquisa caso necessário
- Apresentação do problema em questão, apresentando a informação
- Debate de possíveis soluções possíveis
- Votação de uma solução, sendo esta escolhida pela maioria dos membros
- Em caso de empate cabe aos Gestores de Projeto a decisão final
- Divulgação do resultado no departamento que apresentou o problema

Output gerado(Artefactos):

- Ata da reunião

LifeCycle:

É convocada uma reunião com os coordenadores, que em será após a sua finalização, analisada pelo coordenador de qualidade a fim de seguir os procedimentos da reunião. No final da sua revisão, é publicada uma ata com o resultado. Caso seja aprovado, o documento da ata é arquivado e publicado no departamento em causa. No entanto caso não o seja, o arquivo é devolvido ao membro para alteração.

data de início: Sempre que convocada
data de fim: Após publicação da Decisão

Interação do processo com a equipa de qualidade:
Este processo é enviado para aprovação pela equipa de qualidade, recebendo as métricas semanais e aprovando ou não o processo.

observações a ter em conta:
modo de gravar o documento a entregar: MQ_AcronimoDaEquipa